## Siirtäjän tarkistuslista
Siirron valmistelu ja siirrosta sopiminen
Työvaihe | Lisätietoja
Siirtoon valmistautuminen
Varmista, että siirrettävällä tietoaineistolla on voimassa oleva seulontapäätös. | Siirrettävällä tietoaineistolla tulee olla seulontapäätös. Kansallisarkisto määrää viranomaisten arkistoitavista aineistoista seulontapäätöksillä.
Jos aineistolla on seulontapäätös, varmista ennen siirtoa, että arvonmääritys on tehty riittävällä tasolla.
Työsuunnitelman laatiminen ja resursointi, siirrossa tarvittavien asiantuntijoiden tunnistaminen, siirtoon osallistuvien ohjeistaminen. | Siirto edellyttää mm. tiedonhallintaan, arkistointiin ja tietosuojaan liittyvän lainsäädännön tuntemusta, siirrettävän tietoaineiston substanssin ymmärrystä sekä IT- ja arkisto-osaamista.
Siirron yhteyshenkilön päättäminen | Ensisijainen yhteyshenkilö Kansallisarkiston suuntaan. Koordinoi omassa organisaatiossa siirtoprosessia.
Siirrettävää tietoaineistokokonaisuutta koskevien tietojen ja dokumentaation kerääminen. | Tietoja tarvitaan mm. siirron suunnittelussa ja toteutuksessa, aineiston kuvailussa sekä tietoaineistoon liittyvässä oheisdokumentaatiossa.
Asian avaaminen tietoaineistosiirrolle asianhallintajärjestelmään. | Tietoaineistosiirto on kannattavaa dokumentoida Siirtäjän omaan asianhallintajärjestelmään.
Siirroista sopiminen | Siirtoon liittyviin asiakirjoihin tutustuminen, kommentointi ja täyttäminen sekä tarvittavilta osin niiden allekirjoittaminen
📄 Siirtosopimus | Siirtosopimus on Siirtäjä-, ei aineistokohtainen. Siirtäjä voi siirtää saman sopimuksen puitteissa useita aineistoja.
Voimassaoleva siirtosopimus on ehto tietoaineistojen siirrolle Kansallisarkistoon.
Siirrettävän aineiston rajaaminen ja inventointi
Siirrettävän tietoaineistokokonaisuuden rajaaminen ja kartoittaminen (mm. määrä, rajavuodet, tiedostoformaatit, käyttörajoitukset, henkilötietoluonne) | Siirtäjä tunnistaa ja määrittää siirrettävän tietoaineiston seulontapäätöksen pohjalta.
📄 Siirtosuunnitelmaan tulee kuvata siirrettävä tietoaineisto ja siirron alustava aikataulu. | Ylätason kuvaus siirrettävästä tietoaineistosta, aineiston henkilötietoluonne, julkisuus, mahdolliset salassapitoperusteet sekä elinkaaren vaihe.
Täytetty siirtosuunnitelma toimitetaan Sähköisen arkistoinnin palvelulle.
📄 Riskiarviolomake täydennetään aina siirron yhteydessä | Riskiarviossa arvioidaan yksittäiseen siirtoon ja siirrettävää tietoaineistoon liittyviä riskejä ja tunnistetaan tietoaineiston luonne (henkilötiedot, kasaumavaikutus yms.).
Kuvailutyö ja muu dokumentaatio
Työvaihe | Lisätietoja
Tietoaineiston kuvailu ja muu dokumentaatio | Siirrettävän tietoaineiston kuvailutietojen oikeellisuus on Siirtäjän vastuulla.
📄 Metatietolomakkeelle kuvaillaan aineistokokonaisuus ja tarvittaessa sarjatasot, sekä tarvittaessa aineistoon liittyvän toimijan tiedot. | Siirtäjä kuvailee kontekstin, jossa siirrettävä tietoaineisto on syntynyt ja jossa sitä on käytetty. Kuvailu laaditaan metatietolomakkeelle. Siirron ohjaaja vie tiedot Kansallisarkiston metatietovarantoon.
Kuvailutyöllä on keskeinen rooli aineiston ymmärrettävyyden ja myöhemmän käytön tarpeiden näkökulmasta.
Mahdollisten erityislainsäädäntöön liittyvien käyttörajoitusten kuvaaminen. | Tällä varmistetaan, että tarvittavat käyttörajoitukset ovat käytettävissä siirtokäyttöliittymässä. Käyttörajoitukset kuvataan metatietolomakkeelle.
Siirtopakettien kuvailutietojen suunnittelu | Siirtopakettien kuvailutietoja on hyvä suunnitella ennakkoon. Siirtokäyttöliittyvässä täydennettävät siirtopakettikohtaiset kuvailutiedot on lueteltu metatietolomakkeella. Sähke2-aineistojen siirrossa siirtokäyttöliittymässä tehdään esiparsinta, jossa kuvailutietoja poimitaan suoraan siirrettävän aineiston sähke-metatiedoista.
Metatietotunnuksen vastaanottaminen Kansallisarkistolta. | Siirtäjä tarvitsee tunnusta siirtokäyttöliittymässä laatiessaan siirtopakettien kuvailun.
Metatietotunnus toimitetaan Siirtäjälle vasta, kun aineisto on ylätasolla kuvailtu metatietolomakkeella, ja kuvailurakenne luotu metatietovarantoon.
Oheisdokumentaatio | Oheisdokumentaatiota tarvitaan etenkin, jos siirretään rakenteista dataa tai tietokanta. Oheisdokumentaation tarkoitus on varmistaa aineiston käytettävyys. Tarkempi kuvaus:
https://arkisto-osaaja.kansallisarkisto.fi/digitaaliset-siirrot/ohjeet/oheisdokumentaatio .
Siirtopaketin muodostaminen
Työvaihe | Lisätietoja
Aineistopoiminta | Siirtäjä vastaa siitä, että siirrettävästä tietoaineistosta ei puutu arkistoitavaksi määrättyä tietoa (Tiedonhallintalaki 15 §)
Tietoaineiston siirtokuntoon saattamisen kustannuksien huomioiminen (arkistolaki §14). | Siirtokuntoon saattaminen voi vaatia aineistopoiminnan määrittelyn ja toteuttamisen, formaattien ja merkistöjen konversioita jne.
Tarvittavien ratkaisujen tuottaminen aineistopoimintaa varten. | Diaarit suositellaan muodostamaan Kansallisarkiston diaariskeeman mukaisesti (ks. rakenteiset tietoaineistot -siirtopaketin muodostamisohjeen liite 1). XSD-formaatissa skeeman saa Sähköisen arkistoinnin palvelulta.
Tarkistaminen: aineistokokonaisuuteen liittyvien tiedostojen on oltava Kansallisarkiston määritysten mukaisia. | Ks. Vastaanotettavia tiedostoja koskevat vaatimukset, siirtopakettien muodostamisohjeet
Siirrettävän aineistokokonaisuuden poiminta ja sisällön eheyden tarkistaminen. | Siirtäjän tulee varmistaa, että tietoaineisto on sisällöllisesti eheä ja siirtokelpoinen ennen siirtoa.
Näyteaineisto
Näyteaineiston toimittaminen Kansallisarkistolle. | Näyteaineisto tulee toimittaa turvaviestillä, mikäli se ei ole julkista.
Tämä ei ole pakollinen työvaihe.
Näyteaineiston avulla Kansallisarkiston IT-asiantuntija/siirronohjaaja tarkastelee tiedostojen ja/tai siirtorakenteen validiutta.
Siirtopaketin tuottaminen
Siirrettävän tietoaineiston paketointi ohjeiden mukaisesti. | Tarkemmat ohjeet löytyvät https://arkisto-osaaja.kansallisarkisto.fi/digitaaliset-siirrot/ohjeet/siirtopakettien-muodostamisen-ohjeet sivuilta.
Tietoaineistojen siirto
Työvaihe | Lisätietoja
Tutustuminen tietoaineiston kannalta keskeiseen, voimassa olevaan Kansallisarkiston ohjeistukseen | Kirjalliset ohjeet ja ohjevideot ovat Kansallisarkiston verkkosivuilla ja Arkistoinnin osaaja -sivustolla. Siirtokäyttöliittymän ohjeet löytyvät käyttöliittymästä.
Siirto
Rekisteröityminen siirtokäyttöliittymän käyttäjäksi | Siirtokäyttöliittymän käyttö edellyttää Virtu- tai Suomi.fi-rekisteröitymistä. Tarkemmat ohjeet ovat Sähköisen arkistoinnin palvelun verkkosivuilla.
Rekisteröityminen edellyttää voimassaolevan siirtosopimuksen.
Siirtopaketit kuvataan siirtokäyttöliittymässä. Kuvailutietojen tuottamisessa voi hyödyntää CSV-pohjaa.
Siirtopakettien kuvailutietojen määrittely ja muokkaaminen siirtokäyttöliittymässä sekä hyväksyttäväksi lähettäminen. | SÄHKE2-aineiston metatiedot tulevat pitkälti automaattisesti siirtopakettiin sisältyvästä sahke.xml-tiedostosta.
Siirtoerän tunnisteen vastaanottaminen. | Saat siirtoerän tunnisteen sähköpostitse, kun siirron ohjaaja on hyväksynyt siirtopakettien kuvailutiedot (urn.oid.)
Tietoaineiston siirto | Siirtopaketit ladataan siirtokäyttöliittymään. Tässä tarvitset siirtoerän tunnistetta.
Ilmoitus hyväksytystä/hylätystä siirrosta | Saat ilmoituksen siitä, onko aineiston siirto onnistunut.
Sähköisen arkistoinnin palvelu auttaa tarvittaessa siirtopaketin virheiden tulkinnassa.
Siirron tarkistaminen ja aineistojen käyttö
Siirron loppuviestin vastaanottaminen sähköpostiin. | Sähköisen arkistoinnin palvelu ilmoittaa sähköpostitse, kun tietoaineisto on hyväksytysti vastaanotettu Kansallisarkistoon.
Aineiston tarkistaminen Astia-palvelussa. | Kansallisarkiston tarjoama käyttöliittymä siirretyille tietoaineistoille on Astia-palvelu. Käyttörajoitetun aineiston käyttöoikeudet haetaan Astia-palvelusta.